## Sheet1
주차 | 달성률 | 목표 | 날짜 | 내용 | 시간
5 | 100% | 타워 설치 및 드로우 구현 | 2019-10-30 | 마우스 따라오는 사각형 , 포탑 회전 구현 | 3
|  |  | 2019-10-31 | 포탑 설치 , 포탑과 배 데미지 체크 , 포탑사거리 구현 , 포탑설치구역 예외처리 | 4
|  |  | 2019-11-01 | 포탑 중복설치 방지, 스테이지와 골드 출력 , 배여러대 만들기 , 충돌체크 , 포탄 스프라이트 이미지 추가 , 포트 이미지 수정 , 오류방지를 위한 이름 수정 , 정리 | 3
|  |  | 2019-11-02 | 보트이미지 수정 추가 , 배사이즈 수정 , bgm 수집 | 1
|  |  | 2019-11-03 | 메인스테이지 브금삽입 , 시작스테이지 , 대기스테이지 브금삽입 , 탄막 class created | 1
6 | 100% | 탄막발사 충돌시스템구현 충돌 사운드 | 2019-11-04 | 탄막발사 , 속도 조절 , 탄막 생성 , 탄막 클래스 함수와 변수 만듬 , 탄막 이미지 만듬 | 2
|  |  | 2019-11-05 | 탄막발사 , 충돌구현 , 충돌시 데미지 구현 , 버그 픽스 , 포탄 목표고정 , 속도 조절 | 4시간
|  |  | 2019-11-06 | 패시브 py 파일 creat , 코드정리 , 탄막 충돌 버그픽스 | 1시간
|  |  | 2019-11-07 | 속성 업그레이드 시스템 , 속성 레벨 출력 , 속성 부여 및 작동 확인 , 밸런스 조절 | 3시간 | 오류나서 삽질많이함
7